## 基站项目进度表
序号 | 部门 | 类别 | 区域 | 客户 | 站点编码 | 站点名称 | 地址 | 建站类型 | 站点类型归属 | 预算表或损益表审批时间 | 与伟通签订单项合同日期 | 最新状态 | 经度 | 纬度 | 租金 | 年限 | 总收入 | 伟通应收款 | 摘牌时间 | 预计进场日期 | 预计完工日期 | 建站周期 | 选址定点 | 签订租赁合同开始日期 | 签订租赁合同完成日期 | 地墈开始日期 | 地墈完成日期 | 设计出图开始日期 | 设计出图完成日期 | 土建施工开始日期 | 土建施工完成日期 | 产品采购开始日期 | 产品采购完成日期 | 产品安装开始日期 | 产品安装完成日期 | 电力报建开始日期 | 电力报建完成日期 | 销售验收日期 | 运营商验收交付开始日期 | 运营商验收交付完成日期 | 运营商签订合同开始日期 | 运营商签订合同完成日期 | 进场时间预警 | 交付时间预警 | 运营合同签约时间预警 | 是否退点 | 备注
序号 | 部门 | 类别 | 区域 | 客户 | 站点编码 | 站点名称 | 地址 | 建站类型 | 站点类型归属 | 预算表或损益表审批时间 | 与伟通签订单项合同日期 | 最新状态 | 经度 | 纬度 | 租金 | 年限 | 总收入 | 伟通应收款 | 摘牌时间 | 预计进场日期 | 预计完工日期 | 建站周期（天） | 选址、定点 | 签订租赁合同 |  | 地墈 |  | 设计出图 |  | 土建施工 |  | 产品采购 |  | 产品安装 |  | 电力报建 |  | 销售验收日期 | 运营商验收、交付 |  | 运营商签订合同 |  | 预警时间（以预算表/损益表通过时间为基准时间） |  |  | 是否退点 | 备注
[24 empty] | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 |  | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 进场时间预警 | 交付时间预警 | 运营合同签约时间预警