## Sheet1
序号 | 部门 | 类别 | 区域 | 客户 | 站点编码 | 站点名称 | 地址 | 建站面积 | 预算表或损益表审批时间 | 与伟通签订单项合同日期 | 最新状态 | 经度 | 纬度 | 年租金 | 年限 | 总收入 | 伟通应收款 | 摘牌时间 | 预计进场日期 | 预计完工日期 | 建站周期 | 选址定点 | 设计出图完成日期 | 设计出图完成百分比 | 设计出图完成设计面积 | 产品采购开始日期 | 产品采购主材百分比 | 产品采购辅材百分比 | 产品安装地停百分比 | 产品安装地停面积 | 产品安装平层百分比 | 产品安装平层面积 | 产品安装电梯百分比 | 主机安装完成日期 | 光缆到位完成日期 | 设备开通完成日期 | 销售验收日期 | 运营商验收交付开始日期 | 运营商验收交付完成日期 | 运营商签订合同开始日期 | 运营商签订合同完成日期 | 是否退点 | 备注
序号 | 部门 | 类别 | 区域 | 客户 | 站点编码 | 站点名称 | 地址 | 建站面积（平方米） | 预算表或损益表审批时间 | 与伟通签订单项合同日期 | 最新状态 | 经度 | 纬度 | 年租金 | 年限 | 总收入 | 伟通应收款 | 摘牌时间 | 预计进场日期 | 预计完工日期 | 建站周期（天） | 选址、定点 | 设计出图 |  |  | 产品采购 |  |  | 产品安装 |  |  |  |  | 主机安装 | 光缆到位 | 设备开通 | 销售验收日期 | 运营商验收、交付 |  | 运营商签订合同 |  | 是否退点 | 备注
[23 empty] | 完成日期 | 完成百分比 | 完成设计面积 | 开始日期 | 主材% | 辅材% | 地停% | 面积 | 平层% | 面积 | 电梯 | 完成日期 | 完成日期 | 完成日期 |  | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期